附件1

泰兴市职业教育资源整合工作分组安排

1.学生安置组：负责被整合学校的学生安置工作。由市教育局牵头，人社局、供销总社、中等专业学校配合。

2.资产清核组：负责清理被整合学校的资产，为领导小组提供详实的资产情况，并组织资产交接。由市国资中心牵头，监察委、审计局配合。

3.编制人事组：负责整合学校的定岗定员工作，安置、调配被整合学校的教职员工，做好相关人员及档案资料移交工作。由市编办牵头，组织部、人社局、财政局、史志档案办配合。

4.监察督导组：依法监督、指导整合工作具体事项；纠正整合工作中的不正之风。由市监察委牵头，审计局配合。

5.信访维稳组：落实稳控措施，加强网络舆情监控，维护社会稳定。由信访局牵头，宣传部、公安局配合。

涉及到职业教育资源整合的部门和单位要积极配合各工作组开展工作。

附件2

全市职业教育资源整合工作目标任务分解表

| 工作组 | 目 标 任 务 | 时间节点 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生安置组 | 学生在原学校就读并维持现有管理模式。 | 本学期 | 教育局 | 人社局 供销总社 中等专业学校 |
|  | 教室、宿舍、办公室调整到位，配置好所需设施设备。 | 暑假期间 |  |  |
|  | 学生到中等专业学校相应系部报到注册。 | 秋学期 |  |  |
| 编制人事组 | 调研形成机构编制调整工作方案，提交编委会研究确定。 | 4月底 | 编 办 | 组织部 人社局 财政局 史志档案办 |
|  | 做好编内人员、离退休人员的人事关系、组织关系移交工作；做好文书档案及人事档案移交工作。 | 5-6月 |  |  |
|  | 做好中等专业学校岗位设置及编内人员定岗工作。 | 6月底 |  |  |
|  | 牵头制定编外人员分流工作方案，提交市政府研究确定。 | 4月底 | 人社局 | 相关学校主管部门 中等专业学校 |
|  | 实施编外人员分流。 | 5-6月 |  |  |
| 资产清核组 | 选聘中介机构，委托完成资产清核工作。 | 4月初-5月20日 | 国资 中心 | 监察委 审计局 |
|  | 研究确定资产合并处置方案。 | 5月21日-6月10日 |  |  |
|  | 完成资产的处置和移交工作。 | 6月11日-6月30日 |  |  |
| 监察督导组 | 依法监督、指导整合工作具体事项；纠正整合工作中的不正之风。 | 整合结束前 | 监察委 | 审计局 |
| 信访维稳组 | 落实稳控措施，加强网络舆情监控，维护社会稳定。 |  | 信访局 | 宣传部 公安局 |